УТВЕРЖДЕНО

приказом МОУ Дмитриевской ОШ

от 12.01.2022 № 3-а-ОД

План мероприятий МОУ Дмитриевской ОШ

по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся на  2022  год

| № п. п. |  | Наименование мероприятия | Сроки |  | Ответственные |  |  |  | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационно-управленческая деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Назначение ответственных лиц за вопросы формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся в МОУ Дмитриевской ОШ | 12.01.22 г. |  | директор |  |  | Назначено не менее одного ответственного в школе (отв.за ФФГ) |  |
| 1.2. |  | Разработка и утверждение школьного плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся, на 2022 год | 12.01.22 г. |  | Директор, отв.за ФФГ |  |  | Утвержден школьный план мероприятий |  |
| 1.3. |  | Участие в совещаниях для руководителей ООО по вопросам формирования и оценивания функциональной грамотности обучающихся | Ежеквартально |  | директор |  |  | Участие во всех проводимых совещаниях |  |
| 1.4. |  | Организация и проведение информационно-просветительской работы с родителями | В течение года |  | Директор, отв.за ФФГ |  |  | Размещение информации для родителей на сайте школы, проведено не менее 1 родительского собрания |  |
| 1.5. |  | Проведение мониторинга реализации школьного плана | Сентябрь 2022 |  | отв.за ФФГ |  |  | Аналитическая справка |  |
| 1.6. |  | Участие в собеседовании со специалистами ММЦ о готовности педагогов и школы в целом по вопросам формирования и оценивания функциональной грамотности обучающихся | Февраль 2022 г. |  | директор |  |  | Проведено 1 собеседование |  |
| 1.7. |  | Разработка локальных актов в связи с реализацией задач формирования ФГ обучающихся | В течение всего года, по мере необходимости |  | директор |  |  | Разработаны локальные акты школы, регламентирующие работу по формированию ФГ |  |
| 1.8. |  | Внесение изменений в ООП НОО и ООП ООО | В течение года, по мере необходимости |  | директор |  |  | Внесены изменения в ООП НОО и ООП ООО |  |
| 1.9. |  | Проведение педагогических советов, методических совещаний, семинаров с целью определения форм, места и времени работы по формированию ФГ | май –август 2022 |  | Директор отв.за ФФГ |  |  | Рассмотрены возможности уроков и разнообразных форм внеурочной деятельности для организации работы по формированию ФГ. Выбраны наиболее целесообразные |  |
| - Работа с педагогами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Диагностика профессиональных затруднений педагогов при формировании ФГ и анализ её результатов |  | Январь 2022 | директор |  | Проведена диагностика, в ходе которой определён уровень сформированности профессиональной компетентности педагогов по формированию ФГ, выявлены основные дефициты педагогов. |  |  |  |
| 2.2. | Разработка и утверждение плана методической работы |  | Февраль 2022 | отв.за ФФГ |  | Утвержден план методической работы в школе с учётом необходимости решения проблемы формирования ФГ у обучающихся и профессиональных дефицитов педагогов, выявленных в результате диагностики |  |  |  |
| 2.3. | Реализация плана с использованием различных форм организации обучения и обмена опытом педагогов по вопросам формирования ФГ обучающихся |  | В течении года | Отв. за ФФГ |  | Проведены семинары, мастер-классы, открытые уроки и др. Обеспечено участие педагогов в семинарах, конференциях, вебинарах и др. методических мероприятиях муниципального и регионального уровня по теме формирования ФГ |  |  |  |
| 2.4. | Обеспечение обучения по вопросам функциональной грамотности учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся |  | В течении года | директор |  | Не менее 80% учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся, прошли курсы повышения квалификации |  |  |  |
| 2.5. | Проведение мероприятий, направленных на отбор и внедрение в практику работы педагогов технологий, способов и приёмов работы по формированию ФГ (организация работы проблемных и творческих групп, проведение семинаров и т.д.) |  | В течение года | Директор, отв.за ФГ |  | Выбраны и внедрены в педагогическую практику педагогов школы технологии, способы и приёмы работы по формированию ФГ |  |  |  |
| 2.6. | Обеспечение участия педагогов в работе ГМО по вопросам формирования ФГ. |  | В течение года | Директор, отв.за ФФГ |  | Все педагоги посещают заседания ГМО |  |  |  |
| 2.7. | Организация работы педагогов по отбору и разработке учебных заданий практико-ориентированного характера и проектных задач |  | В течение года | Директор, отв.за ФФГ |  | В рамках работы ГМО и школьных проблемных и творческих групп педагогов произведён отбор и разработка учебных заданий практико-ориентированного характера и проектных задач, направленных на формирование функциональной грамотности. |  |  |  |
| 2.8. | Обеспечение участия педагогов в работе ГМО по созданию картотеки заданий практико-ориентированного характера |  | В течение года | Директор, отв.за ФФГ |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Обеспечение участия педагогов в мероприятиях (вебинарах, тренингах, конференциях, семинарах, фестивалях, конкурсах и т.п.) в соответствии с планом мероприятий ГО г. Переславль-Залесский по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся на 2021 - 2022 учебный год. |  | В течение года | Директор, отв.за ФФГ |  | Обеспечено участие педагогов в мероприятиях в соответствии с планом мероприятий ГО г. Переславль-Залесский по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся на 2021 - 2022 учебный год. |  |  |  |
| 2.10 | Промежуточная диагностика уровня профессиональной компетентности педагогов при формировании ФГ |  | Ноябрь-декабрь 2022 | Директор, отв.за ФФГ |  | Произошло сокращение количества затруднений и дефицитов педагогов при работе по формированию ФГ не менее, чем у 30% учителей |  |  |  |
| - Работа с обучающимися |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Диагностика сформированности математической, естественнонаучной и читательской грамотности обучающихся . Анализ результатов |  | Февраль-март 2022 |  | Директор, отв.за ФФГ |  | Выявлены те умения школьников, развитие которых требует особого внимания при организации процесса формирования МГ, ЕНГ и ЧГ Определены задания, вызывающие наибольшие затруднения |  |  |
| 3.2. | Внедрение в учебный процесс банка заданий по формированию ФГ |  | В течение года |  | отв.за ФФГ педагоги |  | Банк заданий для работы с обучающимися используют 80% педагогов |  |  |
| 3.3. | Участие в региональных мониторинговых исследованиях по оценке функциональной грамотности |  | В течение года |  | Директор |  | Принято участие в региональных мониторинговых исследованиях (в случае попадания в выборку) |  |  |
| 3.4. | Разработка педагогами школы и утверждение программ внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности обучающихся. Реализация данных программ |  | Август-декабрь 2022 |  | отв.за ФФГ педагоги |  | Разработано не менее 2 программ внеурочной деятельности для обучающихся начальной и основной школы. Данные программы реализуются. |  |  |
| 3.5. | Формирование функциональной грамотности обучающихся в процессе учебных занятий с применением новых технологий, способов и приёмов работы и с применением учебных заданий практико-ориентированного характера и проектных задач |  | В течение года |  | Педагоги отв.за ФФГ |  | Наблюдается положительная динамика уровня сформированности компетенций и умений МГ, ЕНГ, ЧГ не менее, чем у 50% обучающихся |  |  |
| 3.6. | Диагностика уровня сформированности математической, естественнонаучной и читательской грамотности обучающихся |  | Ноябрь-декабрь 2022 |  | Директор, отв.за ФФГ |  |  |  |  |